## Planilha1
Projeto	Maxxcard Frota

Item	Esforço	Observações

1.Refactoring Modelo Cartão
1.1. Classes de domínio	21
1.2. Cadastro Programa
Víncular cartão funcionário/veículo	8	Incluir um parâmetro para determinar se o cartão vincula-se ao funcionário ou veículo
1.3.Cadastro Funcionário
Gerar Cartão	13	O sistema deverá verificar no momento do cadastro do funcionário se o programa associado vincula o cartão ao funcionário.
1.4.Embossing
Gerar Arquivo	34	Preparar a geração do arquivo embossing para diferenciar vinculação com veículo e com funcionário
1.5.Cadastro de Veículos
Geração de Cartão	21	Se programa com vínculo Cartão/Veículo, gerar cartão
Definir Limite de Crédito	3
Definir Limite Diário	3
Definir Limite Mensal	3

2.Faturamento CAP Estabelecimentos
2.1.Cadastro de Estabelecimento
CAR por fechamento	34
Faturamento de Contas	34
Geração arquivo pagamento BRADESCO	21

3.Faturamento CAR Conveniados (modelo crédito)
3.1. Cadastro de Programa
Definir modelo de cobrança (pré ou pós pago)	3	Incluir parâmetro para determinar se cobrança será pré-pago (pedido) ou pós-pago (faturamento)
Definir dias de fechamento	5	Incluir parâmetro para determinar os diversos dias de fechamento (faturamento) no mês
Definir prazo para pagamento fatura	3
Definir juros pró-rata por atraso	3
Definir multa por atraso	3
Definir renovação do limite	3
Definir Taxa de Administração	3
Definir Taxa de Manutenção	3
Definir Taxa de Utilização	3
Definir tolerância atraso fatura	3

3.2. Agendamento Lançamentos
CAR por fechamento	34

3.3. Faturamento
Faturamento Contas	34
Faturamento Contas em Atraso	34
Gerar boletos ITAÚ	34
Gerar arquivo Registro Cobrança ITAÚ	21

4. Liquidação de Faturas
Processar arquivo CNAB	34

5. Atualização de Saldo
Processar atualização de contas	34

6.Controle de Adimplência/Inadimplência
Processar bloqueio/desbloqueio de contas	34

7.Produtos/Serviços
Definir produtos/serviços permitidos por Programa	21
Definir produtos/serviços permitidos por Veículo	21

8. Regras de Autorização
Refactoring Transação de Combustível	21
Refactoring Transação de Serviços	21
Refactoring Transação de Equipamentos	21

Total de Pontos	591