## Planilha1
Projeto | Maxxcard Frota
Item | Esforço | Observações
1.Refactoring Modelo Cartão
1.1. Classes de domínio | 21 | Refactoring das classes de domínio
1.2. Cadastro Programa
Víncular cartão funcionário/veículo | 8 | Incluir um parâmetro para determinar se o cartão vincula-se ao funcionário ou veículo
1.3.Cadastro Funcionário
Gerar Cartão | 13 | O sistema deverá verificar no momento do cadastro do funcionário se o programa associado vincula o cartão ao funcionário.
1.4.Embossing
Gerar Arquivo | 21 | Preparar a geração do arquivo embossing para diferenciar vinculação com veículo e com funcionário
1.5.Cadastro de Veículos
Geração de Cartão | 21 | Se programa com vínculo Cartão/Veículo, gerar cartão
Definir Limite de Crédito | 3 | Incluir parâmetro para Limite Crédito
Definir Limite Diário | 3 | Incluir parâmetro para Limite Diário
Definir Limite Mensal | 3 | Incluir parâmetro para Limite Mensal
1.6. Homologação | 13 | Testes de homologação
2.CAP Estabelecimentos
2.1.Cadastro da Administradora
Definir ciclos de fechamento gerais | 13 | Incluir interface de configuração de ciclos de fechamento gerais (padrão)
2.2.Cadastro de Estabelecimento
Definir ciclos de fechamentos | 13 | Incluir interface de configuração de ciclos de fechamento específicos por estabelecimento
2.3. Faturamento
Faturamento de Contas | 34 | Faturamento das Contas Estab por ciclo
Geração arquivo pagamento BRADESCO | 21 | Geração dos arquivos de pagamento
2.4. Homologação | 13 | Testes de homologação
3.Faturamento CAR Conveniados (modelo crédito)
3.1. Cadastro de Programa
Definir modelo de cobrança (pré ou pós pago) | 3 | Incluir parâmetro para determinar se cobrança será pré-pago (pedido) ou pós-pago (faturamento)
Definir dias de fechamento | 5 | Incluir parâmetro para determinar os diversos dias de fechamento (faturamento) no mês
Definir prazo para pagamento fatura | 3 | Incluir parâmetro para definição da data de vencimento da fatura
Definir juros pró-rata por atraso | 3 | Incluir parâmetro para definição da taxa de juros pró-rata
Definir multa por atraso | 3 | Incluir parâmetro para definição multa por atraso
Definir renovação do limite | 3 | Incluir parâmetro para definir se renovação de limite é automática ou não
Definir Taxa de Administração | 3 | Incluir parâmetro para definição de taxa de administração
Definir Taxa de Manutenção | 3 | Incluir parâmetro para definição da taxa de manutenção (cobrado por cartão ativo)
Definir Taxa de Utilização | 3 | Incluir parâmetro para definição da taxa de utilização (cobrado por cartão utilizado)
Definir tolerância atraso fatura | 3 | Incluir parâmetro para definição dos dias máximo para atraso
3.2. Agendamento Lançamentos
CAR por fechamento | 34 | Agendamento de lançamentos financeiros do CAR
3.3. Faturamento
Faturamento Contas | 34 | Faturamento de Contas em situação normal
Faturamento Contas em Atraso | 21 | Faturamento de Contas em situação de atraso
Gerar boletos ITAÚ | 34 | Geração de Boletos
Gerar arquivo Registro Cobrança ITAÚ | 21 | Geração do Arquivo cobrança
Processamento Arquivo Retorno Cobrança | 13 | Processamento do arquivo retorno cobrança
3.4. Liquidação de Faturas
Processar arquivo CNAB | 34 | Processamento de geração de lançamentos de pagamentos
Processar atualização de contas | 21 | Processamento de atualização os saldos de portadores após o faturamento
Processar bloqueio de contas | 13 | Processamento para bloqueio por inadimplência
Processar desbloqueio de contas | 13 | Processamento de desbloqueio de contas por pagamento
3.5. Homologação | 13 | Testes de homologação
4.Produtos/Serviços
Definir produtos/serviços permitidos por Programa | 21 | Incluir interface para seleção de produtos/serviços no Programa
Definir produtos/serviços permitidos por Veículo | 21 | Incluir interface para seleção de produtos/serviços no Veículo
Homologação | 8 | Testes de homologação
5. Regras de Autorização
Refactoring Transação de Combustível | 21 | Adaptação das regras para contemplar cartão associado a veiculo
Refactoring Transação de Serviços | 21 | Adaptação das regras para contemplar cartão associado a veiculo
Refactoring Transação de Equipamentos | 21 | Adaptação das regras para contemplar cartão associado a veiculo
Homologação | 13 | Testes de homologação
Total de Pontos | 609