## Planilha1
Projeto | Maxxcard Frota
Item | Esforço | Observações
1.Refactoring Modelo Cartão
1.1. Classes de domínio | 21 | Refactoring das classes de domínio
1.2. Cadastro Programa
Víncular cartão funcionário/veículo | 8 | Incluir um parâmetro para determinar se o cartão vincula-se ao funcionário ou veículo
1.3.Cadastro Funcionário
Gerar Cartão | 13 | O sistema deverá verificar no momento do cadastro do funcionário se o programa associado vincula o cartão ao funcionário.
1.4.Embossing
Gerar Arquivo | 34 | Preparar a geração do arquivo embossing para diferenciar vinculação com veículo e com funcionário
1.5.Cadastro de Veículos
Geração de Cartão | 21 | Se programa com vínculo Cartão/Veículo, gerar cartão
Definir Limite de Crédito | 3 | Incluir parâmetro para Limite Crédito
Definir Limite Diário | 3 | Incluir parâmetro para Limite Diário
Definir Limite Mensal | 3 | Incluir parâmetro para Limite Mensal
2.Faturamento CAP Estabelecimentos
2.1.Cadastro de Estabelecimento
CAP por fechamento | 34
Faturamento de Contas | 34
Geração arquivo pagamento BRADESCO | 21
3.Faturamento CAR Conveniados (modelo crédito)
3.1. Cadastro de Programa
Definir modelo de cobrança (pré ou pós pago) | 5 | Incluir parâmetro para determinar se cobrança será pré-pago (pedido) ou pós-pago (faturamento)
Definir dias de fechamento | 8 | Incluir parâmetro para determinar os diversos dias de fechamento (faturamento) no mês
Definir prazo para pagamento fatura | 5 | Incluir parâmetro para definição
Definir juros pró-rata por atraso | 5 | Incluir parâmetro para definição da taxa de juros pró-rata
Definir multa por atraso | 5
Definir renovação do limite | 5
Definir Taxa de Administração | 5
Definir Taxa de Manutenção | 5
Definir Taxa de Utilização | 5
Definir tolerância atraso fatura | 5
3.2. Agendamento Lançamentos
CAR por fechamento | 34
3.3. Faturamento
Faturamento Contas | 34
Faturamento Contas em Atraso | 34
Gerar boletos ITAÚ | 34
Gerar arquivo Registro Cobrança ITAÚ | 21
4. Liquidação de Faturas
Processar arquivo CNAB | 34 | Processamento de geração de lançamentos de pagamentos
5. Atualização de Saldo
Processar atualização de contas | 34 | Processamento de atualização os saldos de portadores após o faturamento para eventuais
6.Controle de Adimplência/Inadimplência
Processar bloqueio/desbloqueio de contas | 34
7.Produtos/Serviços
Definir produtos/serviços permitidos por Programa | 21
Definir produtos/serviços permitidos por Veículo | 21
8. Regras de Autorização
Refactoring Transação de Combustível | 21
Refactoring Transação de Serviços | 21
Refactoring Transação de Equipamentos | 21
Total de Pontos | 612